## SecureChat Gantt
FASE |  | ATTIVITÀ | GANTT P/C | DURATA | Durata min | Data Inizio | Data di Fine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
BACKEND | A1.1 | Creazione database utenti | P | 3 | 15 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | x
| A1.1 | Creazione database utenti | C | 2 | 15 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | x
| A1.2 | Registrazione utente | P | 2 | 15 | 2023-11-16 | 2023-11-16
| A1.2 | Registrazione utente | C | 1 | 15 | 2023-11-16 | 2023-11-16
| A1.3 | Verifica campi | P | 3 | 15 | 2023-11-16 | 2023-11-16
| A1.3 | Verifica campi | C | 2 | 15 | 2023-11-16 | 2023-11-16
| A1.4 | Login utente | P | 1 | 15 | 2023-11-16 | 2023-11-16
| A1.4 | Login utente | C | 3 | 15 | 2023-11-16 | 2023-11-16
| A1.5 | Creazione database conversazioni | P | 2 | 30 | 2023-11-16 | 2023-11-16
| A1.5 | Creazione database conversazioni | C | 2 | 30 | 2023-11-16 | 2023-11-16
| A1.6 | Cerca/aggiunta utente | P |  | 60 | 2021-11-23 | 2023-11-23
| A1.6 | Cerca/aggiunta utente | C |  | 60 | 2021-11-23 | 2023-11-23
| A1.7 | Rifiuto/accetta conversazione | P |  | 30 | 2023-11-30 | 2023-11-30
| A1.7 | Rifiuto/accetta conversazione | C |  | 30 | 2023-11-30 | 2023-11-30
| A1.8 | Opzione blocca | P |  | 300 | 2023-11-30 | 2023-11-30
| A1.8 | Opzione blocca | C |  | 300 | 2023-11-30 | 2023-12-20
| A1.9 | Creazione database messaggi | P
| A1.9 | Creazione database messaggi | C
| A1.10 | Invio messaggi | P
| A1.10 | Invio messaggi | C
| A1.11 | Salvo messaggi su DB | P
| A1.11 | Salvo messaggi su DB | C
| A1.12 | Generazione chiavi | P
| A1.12 | Generazione chiavi | C
| A1.13 | Crittografia messaggi | P
| A1.13 | Crittografia messaggi | C
| A1.14 | Invio immagini/file | P
| A1.14 | Invio immagini/file | C
FRONTEND | A2.1 | Pagina login | P
| A2.1 | Pagina login | C
| A2.2 | Pagina registrazione | P
| A2.2 | Pagina registrazione | C
| A2.3 | Navbar | P
| A2.3 | Navbar | C
| A2.4 | Parte selezione chat | P
| A2.4 | Parte selezione chat | C
| A2.5 | Chat con utente e header chat | P
| A2.5 | Chat con utente e header chat | C
| A2.6 | Collegare front end e backend | P
| A2.6 | Collegare front end e backend | C