## Gantt
[8 empty] | 3.1 |  | 10.1 |  |  |  | 17.1 | [5 empty] | 24.1 | [5 empty] | 31.1 | [5 empty] | 7.11 | [5 empty] | 14.11 | [5 empty] | 21.11 | [5 empty] | 28.11 | [5 empty] | 5.12 | [5 empty] | 12.12 | [5 empty] | 5.12 |  | 12.12
FASE | WBS |  | GANTT P/C | DURATA (IN ORE) | DATA INIZIO | DATA FINE | RISORSE UMANE | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5.6 | 6 | 5.4006 | 8 | 2 | 4 | 5.6 | 6 | 5.4006 | 8 | 2 | 4 | 5.6 | 6 | 5.4006 | 8 | 2 | 4 | 5.6 | 6 | 5.4006 | 8 | 2 | 4 | 5.6 | 6 | 5.4006 | 8 | 2 | 4 | 5.6 | 6 | 5.4006 | 8 | 2 | 4 | 5.6 | 6 | 5.4006 | 8 | 2 | 4 | 5.6 | 6 | 5.4006 | 8 | 2 | 4 | 5.6 | 6 | 5.4006 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5.6 | 6 | 5.4006 | 8
BACKEND | A1.1 | Creazione database utenti | P | 1.5 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Lukas
| A1.1 | Creazione database utenti | C | 2 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Lukas
| A1.2 | Registrazione utente | P | 2 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Lukas
| A1.2 | Registrazione utente | C | 8 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Lukas
| A1.3 | Verifica campi | P | 1.5 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Lukas
| A1.3 | Verifica campi | C |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Lukas
| A1.4 | Login utente | P | 4 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Lukas
| A1.4 | Login utente | C |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Lukas
| A1.5 | Cerca/aggiunta utente | P | 2 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Lukas
| A1.5 | Cerca/aggiunta utente | C |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Lukas
| A1.6 | Rifiuto/accetta conversazione | P | 4 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Lukas
| A1.6 | Rifiuto/accetta conversazione | C |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Lukas
| A1.7 | Opzione blocca | P | 3 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Lukas
| A1.7 | Opzione blocca | C |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Lukas
| A1.8 | Creazione database messaggi | P | 1.5 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Lukas
| A1.8 | Creazione database messaggi | C |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Lukas
| A1.9 | Invio/Salvo messaggi su DB | P | 2 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Lukas
| A1.9 | Invio/Salvo messaggi su DB | C |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Lukas
| A1.10 | Generazione chiavi | P | 2 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Lukas
| A1.10 | Generazione chiavi | C |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Lukas
| A1.11 | Crittografia messaggi | P | 6 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Lukas
| A1.11 | Crittografia messaggi | C |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Lukas
| A1.12 | Invio immagini/file | P | 4 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Lukas
| A1.12 | Invio immagini/file | C |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Lukas
FRONTEND | A1.13 | Pagina login | P | 2 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Lukas
| A1.13 | Pagina login | C |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Lukas
| A1.14 | Pagina registrazione | P | 2 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Lukas
| A1.14 | Pagina registrazione | C |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Lukas
| A2.1 | Navbar | P | 3 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Lukas
| A2.1 | Navbar | C |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Lukas
| A2.2 | Parte selezione chat | P | 5 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Lukas
| A2.2 | Parte selezione chat | C |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Lukas
| A2.3 | Chat con utente e header chat | P | 6 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Lukas
| A2.3 | Chat con utente e header chat | C |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Lukas
| A2.4 | Collegare front end e backend | somma totale: | 61.5
| A2.4 | Collegare front end e backend | P | 3 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Lukas
| A2.4 | Collegare front end e backend | C |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Lukas